## Cronograma 90 dias
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MUNICÍPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM |  |  |  |  | DATA: 14/08/2024 | [5 empty] | PRAZO DA OBRA: 90 dias
OBRA: PEQUENOS REPAROS E ADEQUAÇÕES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF DISTRITO DE ROSEIRAL | [7 empty] | ENDEREÇO: RUA CEL. JOSE FRANCISCO TAVARES, ESQUINA C/ RUA JOSÉ TEIXEIRA NETO DISTRITO DE ROSEIRAL, MUTUM - MG
PREÇO DE CUSTO: SETOP - SEM DESONERAÇÃO FISCAL, REGIÃO LESTE, ABRIL//2024 ¦ SINAPI 07/2024 - NÃO DESONERADO | [7 empty] | RESPONSÁVEL TÉCNICO: LEANDRO DE SOUZA COSTAL; CREA-ES 037.338/D
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 1.716% | MÊS 1: 100%
|  | Financeiro | 1730.41 | 1730.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES | Físico % | 2.085% | MÊS 1: 100%
|  | Financeiro | 2103.11 | 2103.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | REVESTIMENTO PAREDES | Físico % | 3.792% | MÊS 1: 51%; MÊS 2: 49%
|  | Financeiro | 3823.77 | 1950.12 | 1873.65 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | Físico % | 2.998% | MÊS 1: 60%; MÊS 2: 40%
|  | Financeiro | 3023.7 | 1814.22 | 1209.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | Físico % | 14.74% | MÊS 1: 20%; MÊS 2: 80%
|  | Financeiro | 14865.14 | 2973.03 | 11892.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | COBERTURA | Físico % | 11.61% | MÊS 1: 100%
|  | Financeiro | 11708.43 | 11708.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | CALÇADA | Físico % | 0.5449% | MÊS 1: 100%
|  | Financeiro | 549.48 | 549.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ESQUADRIAS | Físico % | 19.92% | MÊS 2: 100%
|  | Financeiro | 20086.83 | 0 | 20086.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | PINTURA PAREDES E TETO | Físico % | 42.6% | MÊS 1: 30%; MÊS 2: 30%; MÊS 3: 40%
|  | Financeiro | 42956.83 | 12887.05 | 12887.05 | 17182.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Físico %
|  | Financeiro | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Físico %
|  | Financeiro | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Físico %
|  | Financeiro | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | Físico % | 100% | 35.42% | 47.55% | 17.04% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Financeiro (executado no período) | 100847.7 | 35715.85 | 47949.12 | 17182.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Financeiro (Acumulado) | 100847.7 | 35715.85 | 83664.97 | 100847.7 | 100847.7 | 100847.7 | 100847.7 | 100847.7 | 100847.7 | 100847.7 | 100847.7
|  | Financeiro (Saldo) | 100847.7 | 65131.85 | 17182.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Leandro de Souza Costa
Engenheiro Civil
CREA-ES 037338/D

## Cronograma 90 dias vazio
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MUNICÍPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM |  |  |  |  | DATA: 03/09/2021 | [5 empty] | PRAZO DA OBRA: 90 dias
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GERALDA JOANA COSTA DE SOUZA | [7 empty] | ENDEREÇO: COMUNIDADE DE ALTO DOURADO - ZONA RURAL
PREÇO DE CUSTO: SETOP - SEM DESONERAÇÃO FISCAL, REGIÃO LESTE, ABRIL / 2021 ¦ SINAPI 06/2021 - NÃO DESONERADO | [7 empty] | RESPONSÁVEL TÉCNICO: VIVÊNCIO SATHLER NUNES PEREIRA; CREA-MG 176.231
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 1.444% | MÊS 1: 100%
|  | Financeiro | 1577.34 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES | Físico % | 8.191% | MÊS 1: 100%
|  | Financeiro | 8947.72 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | FUNDAÇÃO | Físico % | 3.113% | MÊS 1: 100%
|  | Financeiro | 3401.18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | SUPERESTRUTURA | Físico % | 8.416% | MÊS 1: 100%; MÊS 2: 0%
|  | Financeiro | 9194.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ALVENARIA E REVESTIMENTO | Físico % | 9.167% | MÊS 1: 35%; MÊS 2: 35%; MÊS 3: 30%
|  | Financeiro | 10014.52 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | Físico % | 5.899% | MÊS 1: 15%; MÊS 2: 30%; MÊS 3: 55%
|  | Financeiro | 6444.74 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | Físico % | 4.148% | MÊS 2: 49%; MÊS 3: 51%
|  | Financeiro | 4531.25 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | COBERTURA E FORRO | Físico % | 30.72% | MÊS 1: 15%; MÊS 2: 60%; MÊS 3: 25%
|  | Financeiro | 33564.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | REVESTIMENTO DO PISO | Físico % | 12.43% | MÊS 1: 29%; MÊS 2: 50%; MÊS 3: 21%
|  | Financeiro | 13573.48 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ESQUADRIAS | Físico % | 8.256% | MÊS 2: 20%; MÊS 3: 80%
|  | Financeiro | 9018.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | PINTURA | Físico % | 3.517% | MÊS 3: 100%
|  | Financeiro | 3842.51 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | Físico % | 4.699% | MÊS 3: 100%
|  | Financeiro | 5133.24 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | Físico % | 95.3% | bar: MÊS 1 to RESPONSÁVEL TÉCNICO: VIVÊNCIO SATHLER NUNES PEREIRA; CREA-MG 176.231 MÊS 10
|  | Financeiro (executado no período) | 109242.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Financeiro (Acumulado) | 109242.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Financeiro (Saldo) | 109242.8 | 109242.8 | 109242.8 | 109242.8 | 109242.8 | 109242.8 | 109242.8 | 109242.8 | 109242.8 | 109242.8 | 109242.8
Vivêncio Sathler Nunes Pereira
Engenheiro Civil
CREA-MG 172.231